附件           江苏省知识产权区域布局试点工作

任务分解及时序进度表

| 阶段 | 重点任务 | 主要措施 | 任务分工 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点 启动 | 试点工作 机制建设 | 组建试点工作专家组 | 省知识产权局组织实施 | 2016年2月 |
|  |  | 召开试点工作启动会，开展知识产权区域布局培训 | 省知识产权局组织实施 | 2016年2月 |
| 试点 推进 | 知识产权 资源调查分析 | 全省知识产权资源调查（专利、商标、版权、植物新品种等相关数据调查） | 省知识产权局组织实施，省农委、工商局、版权局提供相关数据，省统计局及各省辖市提供其他支撑数据 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省战略性新兴产业、先进制造业等重点产业知识产权密集度和分布状况调查 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委提供全省重点产业名录，省经济和信息化委提供具体涉及企业名录 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省创新能力和产业基础调查 | 省发展改革委、经济和信息化委组织全省产业基础调查，省统计局会同省知识产权局、教育厅、科技厅组织全省教育资源及创新能力调查，省农委、工商局、版权局、统计局提供相应支撑数据 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省重点产业领域知识产权、科技、产业、财税政策梳理 | 省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、财政厅负责梳理并提供全省产业、教育、科技、金融政策和计划项目清单 | 2016年 2-6月 |
|  | 知识产权布局综合评价 | 建立基于区域创新能力、产业基础和知识产权创造运用能力的知识产权区域布局评价模型和指标体系 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 2-4月 |
| 试点 推进 |  | 全省知识产权资源与创新资源和产业资源匹配度分析（产业经济数据、科研、教育、金融等创新资源进行匹配） | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 5-7月 |
|  |  | 综合评估全省区域和产业知识产权布局质量和布局价值 | 省知识产权局组织实施 | 2016年 8-10月 |
| 阶段 总结 | 试点工作阶段总结（全省区域和重点产业知识产权资源分布状况报告及相关政策状况报告） |  |  | 2016年 11-12月 |
| 重点 推进 | 建立健全知识产权资源配置机制 | 编制知识产权配置导向目录 | 省知识产权局组织实施 | 2016年 11-12月 |
|  |  | 开展全省科技、产业和知识产权政策适应性研究，提出促进全省知识产权综合运用能力提升、加快产业高端化发展的政策建议 | 省知识产权局组织实施 | 2017年 1-2月 |
|  |  | 制定创新政策、知识产权政策和产业发展政策 | 省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅负责修改或制定科技创新、产业支持政策，调整和完善项目支持重点及导向 | 2017年 3-6月 |
|  | 知识产权区域布局支撑条件建设 | 构建知识产权区域布局支撑工作体系 | 省知识产权局、发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、财政厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 2-4月 |
|  |  | 建设知识产权资源、创新资源和产业基础信息综合数据库 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委提供相应支撑数据，省科技厅、财政厅给予项目立项及经费支持 | 2016年5月 -2017年10月 |
|  |  | 探索建设知识产权可视化地理信息系统 | 省知识产权局组织实施 | 2017年11月 -2018年6月 |
|  |  | 建立常态化资源分析和产业知识产权区域布局发布机制 | 省知识产权局组织实施 | 2016年3月 -2017年10月 |
|  | 推进重点产业知识产权布局 | 以战略性新兴产业、先进制造业等为重点，制定知识产权密集型产业发展规划，培育知识产权密集型产业 | 省知识产权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2016年3月 -2017年12月 |
|  |  | 围绕我省知识产权布局分析，针对知识产权密集型产业，实施高价值专利培育计划 | 省知识产权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |
|  |  | 实施高知名度商标培育计划 | 省工商局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |
|  |  | 实施核心版权培育计划 | 省版权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |
|  | 推进重点区域知识产权布局 | 识别不同类型的知识产权功能区，对苏南、苏中、苏北实施分类指导 | 省知识产权局组织实施，省工商局、版权局参与，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
|  |  | 推进苏南国家自主创新示范区知识产权布局，制定示范区知识产权布局计划 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、科技厅、工商局、版权局共同参与，相关省辖市重点推进，省财政厅、相关省辖市给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
|  |  | 推进专利导航产业园区发展，围绕园区重点产业实施知识产权布局 | 省知识产权局牵头，省商务厅、工商局、版权局共同参与，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
| 总结 验收 | 自评总结 | 完善工作，总结经验，发布全省区域和重点产业知识产权布局报告 |  | 2018年 1-6月 |
|  | 检查验收 | 向国家知识产权局汇报试点工作情况，提请国家知识产权局考核验收 |  | 2018年 7-12月 |