江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2010〕108号

省政府办公厅关于转发省发展改革委等部门

汶川特大地震江苏援建志编纂工作方案的通知

各市人民政府，省有关部门和单位：

省发展改革委、省援建指挥部、省地方志办公室制订的《〈汶川特大地震江苏援建志〉编纂工作方案》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真组织实施。

二○一○年八月三十日

《汶川特大地震江苏援建志》编纂工作方案

省发展改革委　省援建指挥部　省地方志办公室

2008年5月12日发生的汶川特大地震，是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大的一次地震。为全面、客观、系统地记述江苏在党中央、国务院的坚强领导下，在汶川特大地震抗震救灾、过渡安置、对口援建中所做的工作，根据国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》、《汶川地震灾后重建规划工作方案》、《汶川特大地震抗震救灾志》编纂工作的有关规定，决定组织编纂《汶川特大地震江苏援建志》（以下简称《江苏援建志》）。为做好《江苏援建志》编纂工作，特制订本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，传承修志优秀文化传统，依照《地方志工作条例》等规定，全面、客观、系统地记述江苏坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全力做好汶川特大地震灾区抗震救灾、过渡安置和对口支援四川省绵竹市灾后恢复重建工作的过程，充分体现社会主义制度的优越性和江苏人民的无私大爱，充分展示“江苏和绵竹一家人、一条心、一个目标，携手共建绵竹美好新家园”的援建成果。

二、内容体例

《江苏援建志》拟设11章，约60万字。

（一）时间断限。全志记述时限原则上为2008年5月12日至2011年12月。“抢险救灾”的内容记述时限为2008年5月12日至2008年12月（江苏省援川公安总队撤建归队时间）。其他内容记述时限为2008年5月12日至2011年12月。

（二）记述地域。重点记述江苏在10个极重灾区、29个重灾区、100个一般灾区组织抗灾、救灾、赈灾、救助等工作及江苏对口支援绵竹市灾后恢复重建的全过程。

三、基本要求

（一）进度要求。2011年完成编写任务，2012年编纂出版。具体进度要求如下：

2010年1月—8月，成立编纂机构，制订编纂方案，召开会议启动《江苏援建志》编纂工作；开展编纂人员培训工作。

2010年9月—12月，资料收集整理，拟定篇目，初稿撰写。

2011年1月—12月，完成编写任务。

2012年，审查验收，出版。

（二）质量要求。坚持“依法修志、实事求是、质量第一”的原则，努力做到观点正确、内容全面、资料详实、特色鲜明、合乎志体、结构得当、记述准确、行文规范。行文按照编委会制订的《江苏援建志行文规范》执行。

四、组织领导

（一）《江苏援建志》编纂工作在省委、省政府领导下，由省政府办公厅组织实施，省发展改革委、援建指挥部、民政厅、地方志办公室承办，各承编、参编单位具体承担资料收集和初稿编写任务。

（二）成立《江苏援建志》编纂委员会。编委会主任由省政府主要领导担任，副主任由省委、省政府有关领导和省发展改革委、援建指挥部、民政厅、财政厅、地方志办公室主要负责人担任，委员由各承编单位及省有关部门负责人担任。编委会办公室设在省政府办公厅，负责全志编纂出版的统筹规划、组织协调、督促指导等工作。

（三）《江苏援建志》设主编一名，副主编若干名，具体负责志书的编纂工作。

（四）成立《江苏援建志》编辑室，具体指导志书编写、协调组织各市地方志办公室的承编工作。编辑室设在省地方志办公室，主任由省地方志办公室负责人担任。

（五）承编、参编单位组建编纂领导小组，具体领导所在单位的编纂工作，负责资料征集、资料长编的编纂和初稿编写工作。

（六）承编、参编单位选派对汶川特大地震抗震救灾、过渡安置和对口援建工作情况熟、政策水平高、协调能力强、文字功底好的人员组成编辑班子，并吸收有关专家和学者参加撰稿、审稿工作。

五、工作经费

《江苏援建志》编纂委员会及其办公室日常办公设备设施、调研、聘请专家、人员培训、编辑资料长编、编纂出版等所需经费，由省地方志办公室编制预算，经省财政厅审核后按程序拨付。

附件：1．《江苏援建志》编纂工作机构及人员名单

2．《江苏援建志》篇目大纲与分工

附件1：

《江苏援建志》编纂工作机构及人员名单

一、《江苏援建志》编纂委员会

主　任：罗志军  省长

副主任：史和平　副省长

樊金龙　省政府秘书长

姚晓东　省委副秘书长

李一宁　省政府副秘书长、办公厅主任

毛伟明　省发展改革委主任

吴洪彪　省民政厅厅长

潘永和　省财政厅厅长

梁学忠　省援建指挥部总指挥、省发展改革委副主任

方未艾　省地方志办公室主任

委　员：解　畅　省纪委副书记、省监察厅厅长

刘国中　省委组织部常务副部长

章剑华　省委宣传部常务副部长、文化厅厅长

陈震宁　省经济和信息化委主任

沈　健　省教育厅厅长

朱克江　省科技厅厅长

孙文德　省公安厅厅长

凌  航　省民政厅副厅长

黄晓平　省财政厅副厅长

吴可立　省人力资源社会保障厅副厅长

张  泉　省住房城乡建设厅副厅长

吴沛良　省农委主任

潘宪生　省商务厅副厅长

郭兴华　省卫生厅厅长

赵耿毅　省审计厅厅长

周建强　省国资委主任

费少云　省外办主任

张卫东　省统计局局长

徐毅英　省新闻出版局局长

丁仁杰　省地震局局长

练月琴　团省委书记

李亚平　省援建指挥部副总指挥、省水利厅副厅长

刘大威　省援建指挥部副总指挥、省住房城乡建设厅副厅长

王永安　省援建指挥部副总指挥、省交通运输厅副厅长

傅沿江　省军区副参谋长

孙玉义　省武警总队总队长

季建业　南京市市长

毛小平　无锡市市长

张敬华　徐州市市长

王伟成　常州市市长

阎　立　苏州市市长

丁大卫　南通市市长

徐一平　连云港市市长

高雪坤　淮安市市长

李　强　盐城市市长

谢正义  扬州市市长

刘捍东　镇江市市长

徐郭平　泰州市代市长

缪瑞林　宿迁市市长

二、《江苏援建志》主编、副主编

主  编：史和平

副主编：李一宁　毛伟明　吴洪彪　方未艾

三、《江苏援建志》编委会办公室

主  任：李一宁（兼）

副主任：王志忠　省政府办公厅副主任

樊海宏　省发展改革委副主任

李亚平　省援建指挥部副总指挥、省水利厅副厅长

凌  航　省民政厅副厅长

方未艾　省地方志办公室主任

牟国义　省地方志办公室副主任

四、《江苏援建志》编辑室

主  任：牟国义　省地方志办公室副主任

副主任：唐　进　省援建指挥部办公室主任

王根芳　省发展改革委经济合作处（援建协调处）副处长

周恒新　省民政厅办公室主任

方亚光　省地方志办公室省志编纂指导处处长

陈　华　省地方志办公室市县指导处副处长

成  员：各承编、参编单位统稿人员

附件2：

《江苏援建志》篇目大纲与分工

图  片　（新华日报社、有关单位）

序  言　（省主要领导作序）

凡  例　（《江苏援建志》编辑室）

概  述　（省援建指挥部）

大事记　（省委办公厅、省政府办公厅、省援建指挥部）

第一章  组织领导　（省委办公厅、省政府办公厅、省援建指挥部）

概述

第一节  领导机构

第二节  决策部署

第二章  抢险救灾

概述　（省政府办公厅、省民政厅、省卫生厅）

第一节  生命财产抢救　（省卫生厅、省公安厅、省地震局、南京军区、江苏省军区）

第二节  基础设施抢修　	（省交通运输厅、省电力公司、省通信管理局、省广电局、省住房城乡建设厅、省科技厅、省水利厅、省质监局）

第三节  救灾物资供应　（省民政厅、省经济和信息化委、省交通运输厅、省商务厅、省质监局、省食品药品监管局）

第四节  志愿者服务	　（团省委、省教育厅、省文联、省作协、省妇联、省残联、省红十字会）

第三章  过渡安置

概述　（省民政厅）

第一节  活动板房建设	　（省政府办公厅、省经济和信息化委、省住房城乡建设厅、省民政厅）

第二节  人员接收　（省卫生厅、省教育厅、省人力资源社会保障厅）

第三节  卫生防疫　（省卫生厅）

第四节  社会治安维护　（省公安厅、武警江苏总队）

第四章   重建规划　	（省发展改革委、省住房城乡建设厅）

概述

第一节  总体规划

第二节  专项规划

第三节  项目方案设计

第五章  对口援建

概述　（省援建指挥部）

第一节  省本级对口援建　（省援建指挥部）

第二节  各市对口援建　（各省辖市）

第三节  县（市、区）对口援建　	（江阴市、张家港市、常熟市、昆山市、太仓市、吴江市、武进区）

第六章  住房援建　（省援建指挥部）

概述

第一节  农村居民住房援建

第二节  城镇居民住房援建

第七章  公共设施援建　（省援建指挥部）

概述

第一节  教育设施援建

第二节  卫生设施援建

第三节  文化设施援建

第四节  基础设施援建

第五节  其他设施援建

第八章  经济恢复援助　（省发展改革委、省援建指挥部）

概述

第一节  产业园区建设

第二节  苏绵产业合作

第三节  新经济增长点培育

第九章  社会捐赠

概述　	（省民政厅）

第一节  机关事业单位捐赠　	（省直机关工委）

第二节  特殊党费	　（省委组织部）

第三节  社会各界捐赠　（省民政厅、省慈善总会、省红十字会等）

第四节  解放军与武警部队捐赠　（南京军区、江苏省军区、武警江苏总队）

第五节  捐赠款物使用与管理	　（省民政厅、省财政厅、省监察厅、省审计厅、省援建指挥部）

第十章  智力支持

概述	　（省援建指挥部）

第一节　干部轮训	　（省委组织部）

第二节　医疗援助	　（省卫生厅）

第三节　支教服务　	（省教育厅）

第四节　专家指导	　（省人力资源社会保障厅）

第五节　科技特派团	　（省科技厅）

第六节　其他援助	　（省援建指挥部）

第十一章  英模人物　（省委组织部、省援建指挥部、省各有关厅局）

概述

第一节  英模群体

第二节  先进个人

附  录

重要讲话、重要文件、规划方案、诗词文赋等　	（《江苏援建志》编辑室）

汶川特大地震江苏援建纪实（光盘）　（省广电总台）

编后记　（《 江苏援建志》编辑室）

主题词：综合　汶川特大地震△　江苏援建志  编纂　通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2010年8月30日印发